## Planejamento
Ambiente
URL Base | https://bookcart.azurewebsites.net
Frontend | Angular 18
Backend | .NET 8.0
Navegadores Validados | Chrome v138+, Firefox v141+, Edge v138
Dispositivos | Desktop (1280x720, 1920x1080, 2560x1440)
Escopo
Funcionalidades | Busca (US-001), Filtros (US-002), Carrinho (US-003)
Abordagem
Testes Manuais | 100% cobertura inicial (Todos os TC)
Testes Automatizados | Cypress (Componentes críticos: TC-007, TC-012, TC-008)
Testes Não-Funcionais | - Performance (JMeter: Carga 100 usuários)
Ferramentas
Automação Web | Cypress 13 + Cucumber
Performance | JMeter 5.6
Gerenciamento | Excel (esta suíte) + OBS (captura de evidências) + Jira (implementação futura)
Cronograma
Sprint 1 | Testes manuais: Busca + Filtros (TC-001 a TC-006, TC-010, TC-011, TC-014 a TC-017)
Sprint 2 | Automação: Carrinho (TC-007, TC-008, TC-012)

## Matriz de Rastreabilidade
User Story | Funcionalidade | Regras de Negócio | Casos de Teste
US-001 | Barra de busca | RN-001.1 a RN-001.6 | TC-001, TC-002, TC-003, TC-010, TC-014, TC-015
US-002 | Filtro de preço | RN-002.1 a RN-002.5 | TC-004, TC-005, TC-006, TC-011, TC-016, TC-017
US-003 | Adicionar ao carrinho | RN-003.1 a RN-003.6 | TC-007, TC-008, TC-009, TC-012, TC-013

## Roteiro de Testes
ID | Título do Caso de Teste | Pré-condições | Passos | Massa de Dados | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Severidade | Automatizar | Requisito Associado | Executor | Ciclo | Data da Execução | Status Reteste | Comentários | Evidências | Versão
TC-001 | Buscar livro por título | Estar na listagem de livros | 1. Digitar 'The Fault in Our Stars' na barra de busca 2. Clicar no título do livro buscado | The Fault in Our Stars | Listar livros cujo título contenha 'The Fault in Our Stars' | Lista de busca retornou o livro pesquisado corretamente | Passou | Média | Sim | US-001 (RN-001.3, RN-001.4) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-22 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | /evidencias/TC-001 - Buscar livro por titulo.mkv | v2.1.5 - Build 7813
TC-002 | Buscar livro por autor | Estar na listagem de livros | 1. Digitar 'John Green' na barra de busca 2. Clicar em um dos livros do autor buscado | John Green | Listar livros do autor 'John Green' | Liste de busca retornou corretamente os livros do autor pesquisado | Passou | Média | Sim | US-001 (RN-001.2, RN-001.3, RN-001.4) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-22 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | /evidencias/TC-002 - Buscar livro por autor.mkv | v2.1.5 - Build 7813
TC-003 | Buscar livro com título inexistente | Estar na listagem de livros | 1. Digitar 'asdfghjkl' 2. Aguardar mensagem de alerta do sistema | asdfghjkl | Exibir mensagem 'No book found' | Ao digitar palavras que não correspondem a nenhum livro, a lista de busca não retorna a mensagem ' No book found' | Falhou | Baixa | Sim | US-001 (RN-001.3, RN-001.5) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-22 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | Evidência disponível na aba de Controle de Defeitos | v2.1.5 - Build 7813
TC-004 | Aplicar filtro de preço completo | Estar na listagem de livros | 1. Selecionar faixa de preço "₹111.00 - ₹8,264.00" | ₹111.00 - ₹8,264.00 | Mostrar apenas livros com preço entre ₹111.00 e ₹8,264.00 | O filtro de preço exibe corretamente livros dentro da faixa de preço definida | Passou | Média | Sim | US-002 (RN-002.1, RN-002.2) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | /evidencias/TC-004 - Aplicar filtro de preço completo.mkv | v2.1.5 - Build 7813
TC-005 | Remover filtro de preço | Filtro de ₹111.00 - ₹8,264.00 aplicado | 1. Clicar em "Remover filtro" | Nenhum | Todos os livros disponíveis são exibidos | Não foi possível remover o filtro de preço porque o botão não está visível nas páginas | Falhou | Baixa | Não | US-002 (RN-002.3) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Teste de baixa complexidade e rápida execucão, dispensando a necessidade de automatizar. | Evidência disponível na aba de Controle de Defeitos | v2.1.5 - Build 7813
TC-006 | Aplicar filtro específico | Estar na listagem de livros | 1. Selecionar faixa a partir de '₹400.00' | ₹400.00 | Exibir livros na faixa de preço a partir de '₹400.00' | O filtro de preço não permite escolher o valor de ₹400.00 | Falhou | Média | Sim | US-002 (RN-002.4) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | Evidência disponível na aba de Controle de Defeitos | v2.1.5 - Build 7813
TC-007 | Adicionar pela listagem | Livro 'The Martian' disponível e estar na página de listagem de livros | 1. Clicar no botão 'Add to Cart' abaixo do livro 'The Martian' | Livro: The Martian | Livro adicionado ao carrinho e exibe mensagem "One Item added to cart" | Sistema retornou a mensagem correta e adicionou o livro ao carrinho | Passou | Alta | Sim | US-003 (RN-003.1, RN-003.3) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | /evidencias/TC-007 - Adicionar pela listagem.mkv | v2.1.5 - Build 7813
TC-008 | Adicionar livro já existente no carrinho | The Martian já no carrinho (quantidade 1) | 1. Clicar 2 vezes em 'Add to Cart' no livro 'The Martian' | Livro: The Martian | Quantidade de itens no carrinho atualizada para 2 + mensagem "One Item added to cart" | O livro foi corretamente adicionado ao carrinho e o carrinho foi atualizado com 2 itens | Passou | Alta | Sim | US-003 (RN-003.4) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | /evidencias/TC-008 - Adicionar livro já existente ao carrinho.mkv | v2.1.5 - Build 7813
TC-009 | Verificar se todos os livros na página de listagem possuem título correto e imagem de capa | Estar na listagem de livros | 1. Rolar toda a página de listagem e checar se todos os livros possuem título e capa |  | Visualizar todos os livros da página de listagem com título e imagem de capa | Último livro da seleção de livros possuí título temporário e não possui imagem de capa | Falhou | Alta | Sim | US-003 (RN-003.5) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | Evidência disponível na aba de Controle de Defeitos | v2.1.5 - Build 7813
TC-010 | Buscar livro por gênero | Estar na listagem de livros | 1. Clicar em 'Fiction' na coluna lateral a esquerda | Fiction | Listar livros do gênero "Fiction" | Sistema exibiu corretamente os livros do gênero clicado | Passou | Média | Sim | US-001 (RN-001.6) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | /evidencias/TC-010 - Buscar livro por gênero.mkv | v2.1.5 - Build 7813
TC-011 | Aplicar filtro de preço de ₹3,000.00 e alterar para ₹6,000.00 | Estar na listagem de livros | 1. Selecionar na barra de filtro de preço ₹3,000.00 2. Alterar para ₹6,000.00 | ₹3,000.00 - ₹6,000.00 | Mostrar apenas livros com preço a partir de ₹3,000.00 e depois a partir de ₹6,000.00 | O sistema exibiu corretamente a listra de livros nas faixas selecionadas | Passou | Média | Sim | US-002 (RN-002.1, RN-002.2) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | /evidencias/TC-011 - filtro de preco entre 3k e 6k.mkv | v2.1.5 - Build 7813
TC-012 | Adicionar ao carrinho pela página de detalhes | Estar na página de detalhes do livro "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" (disponível) | 1. Clicar em 'Add to Cart' | Livro: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | Livro adicionado ao carrinho + mensagem "One Item added to cart" | Livro adicionar com sucesso ao carrinho pela página de detalhes | Passou | Alta | Sim | US-003 (RN-003.2, RN-003.3) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | /evidencias/TC-012 - Adicionar ao carrinho pela paginas de detalhes.mkv | v2.1.5 - Build 7813
TC-013 | Botão desabilitado em detalhes (fora estoque) | Estar na página de detalhes do livro de testes (fora estoque) | 1. Visualizar o botão 'Add to Cart' | Livro de teste | Botão desabilitado ou oculto | Livro de Testes fora de estoque não desabilita o botão 'Add to Cart' | Falhou | Alta | Sim | US-003 (RN-003.6) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | Evidência disponível na aba de Controle de Defeitos | v2.1.5 - Build 7813
TC-014 | Buscar por termo parcial no título | Estar na listagem de livros | 1. Digitar “Kiers” na barra de busca 2. Clicar no título do livro buscado | Kiers | Exibir “Slayer” e outros livros de “Kiersten White” | A barra de busco exibiu o livro corretamente ao digitar termo de busca parcial | Passou | Média | Sim | US-001 (RN-001.2) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | /evidencias/TC-014 - Buscar por termo parcial.mkv | v2.1.5 - Build 7813
TC-015 | Buscar por termo parcial no autor | Estar na listagem de livros | 1. Digitar “Rei” na barra de busca 2. Clicar em um dos livros do autor buscado | Rei | Listar obras de “Penny Reid” (ou similar) | A barra de busco exibiu o livro corretamente ao digitar o autor de forma parcial | Passou | Média | Sim | US-001 (RN-001.2) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | /evidencias/TC-015 - Buscar por autor com termo parcial.mkv | v2.1.5 - Build 7813
TC-016 | Filtro de preço no limite inferior | Estar na listagem de livros | 1. Selecionar faixa “₹111.00 – ₹111.00” | ₹111.00 | Mostrar apenas livros com preço igual a ₹111.00 | Filtro de ₹111.00 aplicado corretamente | Passou | Média | Sim | US-002 (RN-002.1, RN-002.2) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | /evidencias/TC-016 - Filtro de preco no limite inferior.mkv | v2.1.5 - Build 7813
TC-017 | Filtro de preço no limite superior | Estar na listagem de livros | 1. Selecionar faixa “₹8,264.00 – ₹8,264.00” | ₹8,264.00 | Mostrar apenas livros com preço igual a ₹8,264.00 | Filtro de ₹8,264.00 aplicado corretamente | Passou | Média | Sim | US-002 (RN-002.1, RN-002.2) | Carlos Evaristo | Sprint 1 | 2025-07-23 | Pendente | Comportamento replicado também no Edge e Firefox | /evidencias/TC-017 - Filtro de preco no limite superior.mkv | v2.1.5 - Build 7813

## Controle de Defeitos
ID do Defeito | Descrição | ID Caso de Teste | Origem do Defeito | Severidade | Data de abertura | Status | Versão | Sprint Detecção | Sprint Correção | Reteste? | Responsável Reteste | Responsável Correção | Evidências | Comentários
BD-001 | Ao digitar palavras que não correspondem a nenhum livro, a lista de busca não retorna a mensagem ' No book found' | TC-003 | Barra de busca | Média | 2025-07-23 | Aberto | v2.1.5 - Build 7812 | Sprint 1 | Pendente | Sim | QA - Carlos Evaristo | Dev - (...) | /evidencias/BD-001 (TC-003) - No book found.mkv | Comportamento replicado também no Edge e Firefox
BD-002 | Botão de remover filtro de preço não aparece nas páginas | TC-005 | Filtro de preço | Baixa | 2025-07-24 | Aberto | v2.1.5 - Build 7812 | Sprint 1 | Pendente | Sim | QA - Carlos Evaristo | Dev - (...) | /evidencias/BD-002 (TC-005) - Remover filtro de preço.mkv | Comportamento replicado também no Edge e Firefox
BD-003 | O filtro de preço não permite escolher o valor de ₹400.00 | TC-006 | Filtro de preço | Média | 2025-07-24 | Aberto | v2.1.5 - Build 7812 | Sprint 1 | Pendente | Sim | QA - Carlos Evaristo | Dev - (...) | /evidencias/BD-003 (TC-006) - Aplicar filtro específico.mkv | Comportamento replicado também no Edge e Firefox
BD-004 | Último livro da seleção de livros possuí título temporário e não possui imagem de capa | TC-009 | Adicionar ao carrinho | Alta | 2025-07-24 | Aberto | v2.1.5 - Build 7812 | Sprint 1 | Pendente | Sim | QA - Carlos Evaristo | Dev - (...) | /evidencias/BD-004 (TC-009) - Verificar títulos e capas.mkv | Comportamento replicado também no Edge e Firefox
BD-005 | Livro de Testes fora de estoque não desabilita o botão 'Add to Cart' | TC-013 | Adicionar ao carrinho | Alta | 2025-07-25 | Aberto | v2.1.5 - Build 7812 | Sprint 1 | Pendente | Sim | QA - Carlos Evaristo | Dev - (...) | /evidencias/BD-005 (TC-013) - Botao desabilitado em detalhes.mkv | Comportamento replicado também no Edge e Firefox

## Métricas
Métrica | Valor
Casos Passaram | 12
Casos Falharam | 5
Taxa de Sucesso (%) | 70.59
Total de User Stories | 3
User Stories Cobertas (%) | 100.0
Total de Defeitos | 5
Defeitos Alta Severidade | 2
Defeitos Média Severidade | 2
Defeitos Baixa Severidade | 1